**Důležité upozornění a informace pro rodiče:**

V době od **18.3. 2015 do 18.5. 2015** budou probíhat na budově MŠ stavební práce – výměna oken, dveří, zateplení budovy, nová fasáda.

**Provoz MŠ bude začátkem rekonstrukce částečně** **omezen.**

**Prosíme maminky na mateřské dovolené**, aby byly nápomocny MŠ tím, že budou moci v určené době nechat své děti doma, aby **provoz probíhal pouze** na **jednu třídu / pro maminky zaměstnané /. Ty nahlásí nejpozději do pátku 13.3. své děti ke stravování ve školní jídelně.**

**Harmonogram prací a provozu:**

**Po 16.3.-** Předání stavby v 10 :00 - **provoz ještě ve dvou třídách**

**Út 17.3. příprava prostor horního patra- pozor začíná provoz na jednu třídu v přízemí**

Stř. 18.3. navezení materiálu a výměna 5 oken v horním patře

Čtv.19.3. Výměna 10 oken horního patra

Pá 20.3. dop. výměna 5 oken horní patro, od 13:00 výměna 6 oken v jídelně

So 21.3. přízemí 5 oken soc. zařízení a dveře se světlíkem

Ne 22.3. úklid

**Po 23.3. výměna 11 oken v přízemí - začíná provoz na jednu třídu v horním patře**

Út 24.3. výměna 10 oken v přízemí

Stř. 25.3. zbývající okna a venkovní dveře

**Čt. 26.3. zapravení oken, úklidové práce MŠ uzavřena – provoz přerušen**

**Pá 27. 3. Malířské a úklidové práce MŠ uzavřena- provoz přerušen**

**Od 30.3.2015 provoz MŠ opět obnoven na dvě třídy.**

Stavební práce budou dále probíhat na fasádě budovy do 18.5. 2015. Prosíme rodiče, aby v této době dbaly o zvýšenou bezpečnost svých dětí při vstupu a odchodu z MŠ.

Věříme, že se nám společně podaří tuto náročnou situaci zvládnout.

 **Děkujeme za pochopení**